Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

"projekt umowy"

UMOWA NR / ................... /2024

zawarta w dniu .............................. w Zamościu

pomiędzy:

Parafia p.w. św. Tomasza Becketa, Targowisko 37, 23-155 Zakrzew

NIP:……………… , REGON:………………..

………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

zwaną/ym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

wspólnie zwanych w dalszej części umowy „Stronami”

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy remoncie pokrycia dachowego i więźby w drewnianym kościele w Targowisku (1746)” Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania                w całości prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy,  tj. opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy remoncie pokrycia dachowego i więźby w drewnianym kościele w Targowisku (1746)”                       z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Inwestycja której dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest tożsama z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym, w tym:

- Wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych prawem opinii, uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa Budowlanego).

- Opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winno posiadać niezbędne uzgodnienia w tym konserwatorskie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniowej robót (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego).

- Ostateczną decyzje o pozwoleniu na budowę/zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niezwłocznie po jego uzyskaniu (jeśli wymagane).

- Dokumentacja projektowa winna być na etapie jej opracowania konsultowana i uzgadniania przez Wykonawcę z Przedstawicielem Zamawiającego, zespołem Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca dostarcza dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Całość majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej– na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przechodzi na Zamawiającego w momencie jej wykonania przez Wykonawcę. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym roszczenia finansowe.

- W przypadku zaistnienia konieczności na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia, do pełnienia nadzoru autorskiego oraz do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji robót.

- Wykonanie robót konserwatorsko – budowlanych, dotyczących remontu pokrycia dachowego  i konstrukcji więźby dachowej w tym m.in. Wymiana pokrycia dachu kościoła (historycznej części) wraz z wymianą i naprawą uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz wykonaniem niezbędnych prac na elewacji budynku w obrębie w/w dachu budynku kościoła a w szczególności:

- wymiana i naprawa uszkodzonych elementów więźby dachowej na dachu kościoła

- wymiana lub naprawa i uzupełnienie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- wymiana pokrycia dachowego.

- Wykonanie działań informacyjnych z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów                  z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 i 2506) zwanej dalej „rozporządzeniem” ) i § 12 ust.1- 5 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowiących załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

§ 2 Postanowienia ogólne

- Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał finansowy wystarczający do spełnienia zobowiązań zgodnie z Umową oraz, że przez cały czas trwania Umowy będzie finansowo odpowiedzialny za jej realizację. Strony wykluczają powoływanie się Wykonawcy na pomyłkę lub niewiedzę co do warunków technicznych, terenowych jak i zasad wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca całkowicie rozumie zamiar i cel dokumentów umowy.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o prawdopodobieństwie opóźnienia prac lub o ich przerwaniu, z podaniem szczególnych przyczyn powstania ewentualnych opóźnień. Wykonawca zobowiązany jest podać jakie działania należy podjąć, aby uniknąć opóźnień lub je nadrobić.

- Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana                     z Zamawiającym i zespołem Nadzoru Inwestorskiego.

§ 3 Obowiązki Wykonawcy

- Ustanowienie kierownika budowy w osobie ....................................z uprawnieniami budowlanymi nr ........................w specjalności konstrukcyjno– budowlanej.

- Przedłożenie Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji. W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej konieczność aktualizacji harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram.

- Zamawiający w terminie 10 dni przekaże ewentualne uwagi do harmonogramu Wykonawcy.

- Harmonogram o którym mowa w pkt. 2 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- Po wykonaniu projektu budowlano – konserwatorskiego i uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń przedstawienie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego.

- Wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy z najwyższą starannością zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem budowlanym, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Bieżące uzgadnianie z zespołem Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji projektowej.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu budowy,

- Zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na jego teren osób nie związanych z prowadzonymi robotami i prawidłowe ich oznakowanie.

- W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z mediów za pośrednictwem instalacji zaliczkowej lub sieci Użytkownika terenu przewidzianego pod wykonanie zamówienia, zobowiązany jest do:

- opomiarowania punktów poboru własnym kosztem i staraniem,

- rozliczenia finansowego z Użytkownikiem i załączenia stosownego dokumentu do kompletu dokumentów odbiorowych.

- Wykonawca, jako wytwórca odpadów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) powstałych w wyniku realizacji robót, zobowiązany jest do ich przetransportowania na miejsce składowania bądź zagospodarowania     i przedstawienie na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów potwierdzających ich właściwe składowanie lub utylizację.

- Urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenia terenu budowy i robót oraz utrzymanie w/w składników w należytym stanie,

  - zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia placu budowy, dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy,

  - organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

  - doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonanych robotach, w tym min.:

    - wywiezienia gruzu i odpadów budowlanych na wysypisko lub utylizację wraz                              z poniesieniem wszelkich związanych z tym kosztów,

    - utylizacji materiałów co do których jest to wymagane lub przekazanie uprawnionej jednostce na koszt Wykonawcy,

    - uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca korzystał będzie z terenów sąsiednich,

  - wykonanie wszystkich niezbędnych robót wykazanych w dokumentacji technicznej, która stanowi integralną część umowy.

- Umożliwienie przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzenie prawidłowości realizacji prac określonych w niniejszej umowie,

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022r. poz. 1856 ze zm.) oraz wykonywanych zgodnie z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG;

- Wszelkie materiały zastosowane do robót winny być zgodne z zapisami dokumentacji technicznej. Przed planowanym wbudowaniem, Wykonawca ma obowiązek uzyskać zatwierdzenie materiału przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wniosek materiałowy będzie złożony nie później niż 14 dni przed wbudowaniem.

- Sporządzanie sprawozdania miesięcznego z wykonanych robót. W/w sprawozdanie zawierać będzie minimum:

    - zakres robót wykonany w danym okresie sprawozdawczym w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu. W przypadku wystąpienia rozbieżności, wyczerpujące uzasadnienie powstałych rozbieżności.

    - Warunki atmosferyczne.

    - Prognozę finansową.

    - Dokumentacje fotograficzną.

- Wykonawca w ramach umowy ponosi odpowiedzialność w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska i przyrody. Za ewentualne kary nałożone w wyniku nie przestrzegania przepisów odpowiada Wykonawca, jeżeli zostały nałożone w wyniku jego działań, także w przypadku jeśli kara nałożona jest na Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (OC) na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 100 000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 19 musi obowiązywać co najmniej od dnia przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia zadania

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Zmiana osoby o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zadania, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmawiający zaakceptuje taką zmianę w sytuacji gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Zapytaniu Ofertowym.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana winna być potwierdzona na piśmie i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Po stronie Zamawiającego leży:

- Wprowadzenie i protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu robót,

- Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

§ 5 Warunki realizacji robót

- Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Umową,

- Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać odpowiednim warunkom  w zakresie rodzaju i standardu jakościowego, muszą spełniać wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Wykonawca jest zobowiązany okazać i przekazać Zamawiającemu dla materiałów podlegających wbudowaniu: atesty lub deklaracje zgodności                 z Polską czy Europejską Normą lub aprobaty techniczne bądź inne wymagane prawem dokumenty.

- Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za teren budowy, przeprowadzenie prac, materiały i urządzenia, aż do dnia przekazania ich Zamawiającemu oraz zatroszczyć się na swój koszt o ich ochronę. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub strat, winien on na swój koszt naprawić te straty lub usunąć szkody tak, aby było to zgodne z postanowieniami umowy.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót przez podwykonawców. Do zawarcia umowy                z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności.

- Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

- Materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego i zostaną przewiezione na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający (Inspektor nadzoru) będzie żądał okazania wymaganych dokumentów atestów na wbudowane materiały od Wykonawcy.

9.	Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia                i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko                                i okoliczności realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich.

§ 6 Podwykonawcy

- Wykonawca wykona wszystkie prace, o których mowa w § 1 oraz w § 2 umowy we własnym zakresie przy użyciu własnych materiałów i sprzętu bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców.

- Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia na roboty budowlane.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Oświadczenia mają być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcę.

- Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia do Zamawiającego.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.12 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy:

    - Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, albo

    - Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia   Podwykonawcy.

    - Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót a Wykonawca nie złoży uwag w sposób wystarczający wskazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca                            z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zasady dotyczące zawierania umów o podwykonawstwo mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzależnienia akceptacji Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od uregulowania zasad płatności w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu zapłacenie wymagalnego wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (cesja wierzytelności).

- W przypadku konieczności zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Podwykonawcy zgodnie z art. 6471 §5 kodeksu cywilnego, strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje roszczenie do Wykonawcy o zwrot pełnej sumy wypłaconej Podwykonawcy.

§ 7 Wynagrodzenie umowne

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto …… zł (słownie:……..), plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT % o wartości …………… zł (słownie: ……………), co daje wynagrodzenie brutto ……. zł (słownie: ………), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§ 7a Warunki płatności

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr   ……. według wystawionych przez niego faktur.

- Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy, dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.,

- Wypłata Wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji zadania inwestycyjnego określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

1) pierwsza transza w wysokości do 50% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo– finansowym oraz protokołem zafakturowanych robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z zestawieniem pozostałych kwot i robót do zafakturowania; pierwsza transza wynagrodzenia pokryta zostanie wkładem własnym (Gminy Zakrzew) stanowiącym 2,08% wynagrodzenia wskazanego w §7 ust. 1 -………………..płatnym w pierwszej kolejności oraz  środkami z dotacji udzielonej Zamawiającemu przez Gminę Zakrzew dofinansowanej z RPOZ ( w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z RPOZ)-……………

2) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, po zakończeniu inwestycji; druga transza wynagrodzenia pokryta zostanie środkami z dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzew dofinansowanej z RPOZ.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej jest odbiór częściowy/końcowy robót.

- Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru częściowego / końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu faktury częściowej i faktury końcowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczenia o niezaleganiu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych w dniu złożenia faktury częściowej i faktury końcowej.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy...............................

- Zamawiający Zastrzega, że wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami. Zamawiający zastrzega, że Wynagrodzenie będzie płatne po otrzymaniu środków od Gminy Zakrzew (wkład własny i dotacja-dofinansowanie z PROZ).

§ 8 Gwarancja Wykonawcy

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na okres 36  miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, podpisanym bez uwag i zastrzeżeń przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, usterek i niezgodności w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- W przypadkach o których mowa w ust. 3 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę pisemnie pocztą tradycyjną na adres ……………………… lub pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………, wyznaczając 14 dniowy termin na ich usunięcie.

- W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 4 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 4.

- Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego oraz IN.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).

- Okres rękojmi za wady w przedmiocie zamówienia wynosi 5 lat i liczony będzie od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, podpisanym bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodności ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone raz w roku oferowanego okresu gwarancji                      i potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją                   i rękojmią za wady fizyczne.

- Po wykonaniu czynności sprawdzających, należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.

- Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową wykonano elementy, urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji, Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie i okresową konserwację ww. elementów i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.

§ 9 Odbiory

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na bieżąco Inspektorowi Nadzoru roboty budowlane ulegające zakryciu oraz roboty zanikające.

- Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru dokona odbioru końcowego robót na podstawie zgłoszenia dokonanego na piśmie przez Wykonawcę. Odbiór rozpocznie się w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia.

- Odbiór gwarancyjny robót będzie przeprowadzony w terminie 14 dni przed dniem upływu gwarancji. W przypadku konieczności skorzystania ze sprzętu specjalistycznego koszty wynajęcia ponosi Wykonawca.

- Niezależnie od powyższych, będą dokonywane odbiory częściowe przez właściwych Inspektów nadzoru, na podstawie wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru częściowego robót.

- Razem z wnioskiem o odbiór częściowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - Zestawienie wykonanych robót wraz z wnioskowaną kwotą,

  - dokumentację powykonawczą w zakresie dotyczącym zrealizowanej części prac,

  - atesty na prefabrykaty i materiały,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże   Zamawiającemu:

  - kompletną ostateczną dokumentację powykonawczą,

  - atesty na prefabrykaty i materiały,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                           z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami                               i obowiązującymi polskimi normami.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie częściowego lub końcowego odbioru prac.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 14 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 5 lub 6.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, Usunięcie wad powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub nie odebrać robót.

§ 10 Termin realizacji

Zamawiający ustala następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 11 Kary umowne

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawą obliczenia jest wynagrodzenie całkowite umowne brutto, określone w § 7 ust. 1 umowy, w następujących przypadkach:

  - nieterminowego wykonania prac objętych niniejszą umową, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia całkowitego umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - nieterminowego usunięcia stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i usterek w wysokości 0,05 % wynagrodzenia całkowitego umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo o której mowa w § 6 ust. 7 lub jej zmiany w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto.

- Kary umowne podlegają łączeniu.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 40% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 2 z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz z wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Strony jednocześnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

§ 12 Zmiany Umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

- Strony przewidują możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:

  - konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.

  - wystąpienia siły wyższej; Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.

  - podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

  - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

  - konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.

§ 13 Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy co do całości lub części robót z przyczyn następujących:

- z powodu oszustwa lub innego przestępstwa, lub rażącego zaniedbania, którego dopuścił się Wykonawca.

- z powodu przerwania przez Wykonawcę robót bez uzasadnionej przyczyny, jeżeli przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

- Wypełnienie umowy stanie się niemożliwe z powodu wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych, tzw. siły wyższej.

- Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego w formie pisemnej w terminie do trzech miesięcy od zaistnienia zdarzeń określonych w § 13 pkt.1.

§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do: wniesienia przed podpisaniem umowy kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 3,0 % wartości zamówienia brutto.

- Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (70% wniesionego zabezpieczenia), natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady/gwarancji oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej złożone zostało na koncie Zamawiającego .........................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową lub podmiot, o którym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462), o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota umowy.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia, pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub pokrycia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego

§ 15 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

      - Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych z strony Wykonawcy wyznacza się:

- .............................................tel. .............................. e.mail: .....................................

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznawcza się:

- ks. ...........................................tel....................................e.mail..........................................

- Ze strony Nadzoru Inwestorskiego jako koordynatora realizacji całości inwestycji wyznacza się:

- ...............................................tel.................................... e.mail.............................................

§ 16 Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kościół Parafialny p.w. św. Tomasza Becketa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO                    w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie przy remoncie pokrycia dachowego i więźby w drewnianym kościele w Targowisku (1746) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz osoby lub podmioty, posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności.

W  odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy               w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.

§ 17 Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa reguluje stosunki prawne pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zmiany do niniejszej umowy muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach o których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą one podlegały mediacjom, lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, z wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa będzie skierowana do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Strony stwierdzają, iż Zapytanie ofertowe wraz z jej integralnymi załącznikami, stanowią załączniki do niniejszej umowy.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

      - Zapytanie ofertowe

      - Oferta Wykonawcy.

Niepotrzebne skreślić lub usunąć.